## Blatt1
Statusbericht Projekt LFH
Datum: | 2013-10-07
Status | Was | Bemerkungen
| Projekt initialisiert | Das projekt wurde erfolgreich gestartet. Wir haben die Methodiken, wie wir das Projekt durchfphren möchten, festgesetzt. Die ersten Rolleneinteilungen wurden gemacht und die Beteiligten der LFH und der FFHS haben sich kennengelernt und die Bedingungen für das Projekt besprochen.
| Pflichtenheft | Das Pflichtenheft wurde fertiggestellt und von der LFH abgenommen.
| PSP | Der PSP ist erstellt und auf Grund dessen wurde ein Zeit- und Meilensteinplan erstellt, der auch der LFH bekannt ist.
| Zeitplan | Der Zeitplan ist erstellt und der LFH sowie Herrn Winiger seitens FFHS bekannt.
| Statusmeeting 1 | Das offizielle Statusmeeting Nr. 1 an der FFHS wurde durchgeführt. Wir haben unsererseits das Eingestöndnis machen müssen, dass wir bisher wenig Zeit hatten, an dem Projekt zu arbeiten und deswegen zu dem Termin zeitlich eher zurück lagen. Den Projektmitgliedern war aber von Anfang an klar, dass im ersten Monat, auf Grund von Abwesenheiten mehrerer Projektmitglieder, wenig Vorankommen zu schaffen ist.
| Grobkonzept | Momentan sind wir an der Ausarbeitung des Grobkonzepts. In der Kalenderwoche 41 (diese Woche) treffen wir uns alle persönlich um zum einen schnell voranzukommen und weitere Schritte zu planen.
| Fachkonzept | Das Fachkonzept muss bis Anfang Kalenderwoche 43 fertig sein und wird dann zum Review an die Verantwortlichen der LFH abgegeben.
| Technologieentscheid | Wenn das Fachkonzept fertig ist, wird ein definitiver Technologieentscheid gemacht, damit wir dann mit der Implementierung beginnen können.
Implementierung Frontend
Implementierung Backend
Implementierung Schnittstellen
Integrationstests
Benutzertests
Benutzerdokumentation
Projektdokumentation abschliessen
Legende
Erledigt
In Bearbeitung
Offen