## Tabelle1
Tätigkeit | Wer | Datum | (In Stunden)Zeit
Use Cases Initaler Entwurf | Patrick Bösch | 2013-10-13 | 4
GUI Sketch | Jonas Alder | 2013-11-04 | 2
Technologieentschied ausgearbeitet | Andy Villiger | 2013-11-06 | 2
ERM erstellt | Patrick Bösch | 2013-11-06 | 2
Review Technologieentscheid | Jonas Alder | 2013-11-10 | 0.5
Projektstruktur umorganisiert | Andy Villiger | 2013-11-11 | 0.5
Initiales Play Projekt erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-11 | 1
Fachkonzept Initialer Entwurf | Patrick Bösch | 2013-11-13 | 3
ER Diagramm angepasst | Andy Villiger | 2013-11-14 | 1
Research zu Play! & ORM | Andy Villiger | 2013-11-14 | 2
Use Cases Import / Export ergänzt | Patrick Bösch | 2013-11-14 | 1
UML Diagramm ins Fachkonzept überführt | Sandro Dallo | 2013-11-14 | 1
ORM implementiert / Research | Andy Villiger | 2013-11-15 | 3
State Diagram Warenkorb | Patrick Bösch | 2013-11-15 | 1
Activity Diagramme erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-15 | 3
ER Diagramm angepasst | Andy Villiger | 2013-11-16 | 1
ORM / Model implementiert / Research | Andy Villiger | 2013-11-16 | 3
GUI Sketch | Jonas Alder | 2013-11-16 | 2
ER Diagramm angepasst | Sandro Dallo | 2013-11-16 | 0.5
Model implementiert / Research / ERM angepasst | Andy Villiger | 2013-11-17 | 4
GUI Sketch, Fachkonzept, Testkonzept | Jonas Alder | 2013-11-17 | 4
Initiales Testkonzept erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-17 | 1
Model implementiert / ERM angepasst | Andy Villiger | 2013-11-18 | 3
Dokumente angepasst / Klassenbschreibung geschrieben | Andy Villiger | 2013-11-18 | 1
Zeiterfassung / PL | Andy Villiger | 2013-11-18 | 1
Fachkonzept, Testkonzept | Jonas Alder | 2013-11-18 | 2
Statusbericht und Zeiterfassung | Sandro Dallo | 2013-11-18 | 1
Activity Diagramme / Pflichtenheft /Use Case Dokumente angepasst | Sandro Dallo | 2013-11-20 | 2
Statusbericht Präsentation erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-21 | 0.5
Testserver aufgesetzt und eingerichtet | Patrick Bösch | 2013-11-22 | 5
User Registration implementiert | Patrick Bösch | 2013-11-23 | 5
Login implementiert | Patrick Bösch | 2013-11-24 | 2
Profilansicht implementiert | Patrick Bösch | 2013-11-25 | 3
Profildaten bearbeiten implementiert | Patrick Bösch | 2013-11-26 | 3
Profildaten bearbeiten implementiert | Patrick Bösch | 2013-11-27 | 3
Basislayout aufgesetzt/initialisiert | Andy Villiger | 2013-12-01 | 5
Produktansichten implementiert | Jonas Alder | 2013-12-01 | 5
Transaktionsverlauf implementiert | Patrick Bösch | 2013-12-01 | 2
Api Schnittstelle | Sandro Dallo | 2013-12-01 | 3
Testdaten erfasst | Sandro Dallo | 2013-12-01 | 2
Produktansichten implementiert | Jonas Alder | 2013-12-02 | 1.5
Unittests für alle Account Arbeitspakete | Patrick Bösch | 2013-12-02 | 4
Testdaten erfasst | Sandro Dallo | 2013-12-02 | 3
Layout-Anpassungen | Andy Villiger | 2013-12-03 | 1
Datenbank-Änderungen, Initialisierung Datenbank angepasst | Andy Villiger | 2013-12-03 | 2
Produkte in den Warenkorb legen | Andy Villiger | 2013-12-03 | 2
Produktansichten implementiert | Jonas Alder | 2013-12-08 | 11
Warenkorb Management | Andy Villiger | 2013-12-08 | 2
Produktansichten implementiert | Jonas Alder | 2013-12-09 | 3
Api Schnittstelle Test | Sandro Dallo | 2013-12-09 | 3
Produktansichten implementiert | Jonas Alder | 2013-12-10 | 1.5
Api Schnittstelle Test | Sandro Dallo | 2013-12-10 | 3
Warenkorb Management | Andy Villiger | 2013-12-11 | 2
Testfälle erstellt, Fehlerbehebung | Jonas Alder | 2013-12-11 | 1.5
Api Schnittstelle Test | Sandro Dallo | 2013-12-11 | 3
Api Schnittstelle Test | Sandro Dallo | 2013-12-12 | 3
Bestellprozess implementieren | Andy Villiger | 2013-12-13 | 3
Bestellprozess und Emailversand implementieren | Andy Villiger | 2013-12-14 | 2
Refactoring, Bestellprozess | Andy Villiger | 2013-12-15 | 4
Last Steps Programmierung geplant | Andy Villiger | 2013-12-15 | 0.5