## Blatt1
Projekt LFH Webshop |  |  |  |  | V 1.0 | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51
[6 empty] | 2013-09-09 |  |  |  |  | 2013-09-16 |  |  |  |  | 2013-09-23 |  |  |  |  | 2013-09-30 |  |  |  |  | 2013-10-07 |  |  |  |  | 2013-10-14 |  |  |  |  | 2013-10-21 |  |  |  |  | 2013-10-28 |  |  |  |  | 2013-11-04 |  |  |  |  | 2013-11-11 |  |  |  |  | 2013-11-18 |  |  |  |  | 2013-11-25 |  |  |  |  | 2013-12-02 |  |  |  |  | 2013-12-09 |  |  |  |  | 2013-12-16
Vorgang |  |  |  | Aufwand | Persom | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
Kickoff-Meeting (16.08.2013)
Pflichtenheft erstellen | [9 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
| Anforderungsanalyse | [8 empty] | x
| PSP erstellen | [9 empty] | x | x | x
| Aufwandsschätzung | [12 empty] | x
| Pflichtenheft schreiben | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
| Review durch LFH | [19 empty] | x
| Pflichtenheft überarbeiten und korrigieren | [20 empty] | x | x | x
| Abnahme | [23 empty] | x
Software Design | [25 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
| Analyse und Design | [24 empty] | x | x | x | x | x
| Detail Spezifikation | [29 empty] | x | x | x | x | x
Realisierung | [35 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Datenbank
|  | Datenbank entwerfen und implementieren | [33 empty] | x | x | x | x | x
| Frontend | [34 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  | Online Katalog (Produkte) | [33 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Liste | [32 empty] | x | x
|  |  | Detailansicht | [34 empty] | x | x
|  |  | Suche | [36 empty] | x
|  | Accounts | [38 empty] | y | y | y | y | y | y | y
|  |  | Registration | [37 empty] | x | x
|  |  | Login | [39 empty] | x
|  |  | Profilansicht | [40 empty] | x
|  |  | Profildaten bearbeiten | [41 empty] | x | x
|  |  | Transaktionsverlauf | [43 empty] | x
|  | Warenkorb | [45 empty] | y | y | y
|  |  | Hinzufügen | [44 empty] | x | x
|  |  | Editieren | [46 empty] | x
|  | Zahlungsabwicklung | [48 empty] | y | y | y | y
|  |  | Vorauskasse | [47 empty] | x | x
|  |  | Rechnung | [49 empty] | x | x
|  | After Sales | [52 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Status einsehen | [51 empty] | x | x
|  |  | Produkt bewerten | [53 empty] | x | x | x
| Backend | [34 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  | Produktverwaltung (Content Management) | [33 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Produktdaten eingeben / aktualisieren | [32 empty] | x | x | x | x | x
|  | Kundenverwaltung | [38 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Kunden editieren | [37 empty] | x | x
|  |  | Kunden sperren | [39 empty] | x | x
|  |  | Kunden löschen | [41 empty] | x
| Schnittstellen | [44 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  | eingehende | [43 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  |  | Kunden importieren | [42 empty] | x | x
|  |  | Artikel importieren | [44 empty] | x | x
|  |  | Bestellungen importieren | [46 empty] | x | x
|  | ausgehende | [49 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y
|  |  | Kunden auslesen | [48 empty] | x | x
|  |  | Artikel au lesen | [50 empty] | x | x
|  |  | Bestellungen auslesen | [52 empty] | x | x
|  |  | Abfragen der API Version | [54 empty] | x | x
| Test | [58 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  | Tests planen | [57 empty] | x | x | x
|  | Tests durchführen | [60 empty] | x | x | x | x | x
|  | Fehler beheben | [65 empty] | x | x | x
Abnahme | [70 empty] | y | y | y | y | y
| Abnahme LFH | [69 empty] | x | x | x | x | x