## Blatt1
Projekt LFH Webshop |  |  |  |  | V 1.1 | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 2013-09-09 |  |  |  |  | 2013-09-16 |  |  |  |  | 2013-09-23 |  |  |  |  | 2013-09-30 |  |  |  |  | 2013-10-07 |  |  |  |  | 2013-10-14 |  |  |  |  | 2013-10-21 |  |  |  |  | 2013-10-28 |  |  |  |  | 2013-11-04 |  |  |  |  | 2013-11-11 |  |  |  |  | 2013-11-18 |  |  |  |  | 2013-11-25 |  |  |  |  | 2013-12-02 |  |  |  |  | 2013-12-09 |  |  |  |  | 2013-12-16 |  |  |  |  | 2013-12-23 |  |  |  |  | 2013-12-30
Vorgang |  |  |  | Aufwand | Person | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
Kickoff-Meeting (16.08.2013)
Pflichtenheft erstellen |  |  |  | 16 | JA/AV/SD/PB |  |  |  |  | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
| Anforderungsanalyse |  |  | 1 | [5 empty] | x
| PSP erstellen |  |  | 3 | [6 empty] | x | x | x
| Aufwandsschätzung |  |  | 1 | [9 empty] | x
| Pflichtenheft schreiben |  |  | 6 | [10 empty] | x | x | x | x | x | x
| Review durch LFH |  |  | 1 | [16 empty] | x
| Pflichtenheft überarbeiten und korrigieren |  |  | 3 | [17 empty] | x | x | x
| Abnahme |  |  | 1 | [20 empty] | x
Software Design |  |  |  | 16 | JA/AV/SD/PB | [38 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
| Analyse und Design |  |  | 5 | [39 empty] | x | x | x | x | x
| Detail Spezifikation |  |  | 5 | [44 empty] | x | x | x | x | x
| Fachkonzept erstellen |  |  | 2 | [49 empty] | x | x
| Review durch LFH |  |  | 1 | [51 empty] | x
| Fachkonzept überarbeiten |  |  | 2 | [52 empty] | x | x
| Abnahme Fachkonzept |  |  | 1 | [54 empty] | x
Realisierung |  |  |  | 21 | JA/AV/SD/PB | [47 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
| Datenbank |  |  | 2 | PB/AV | [47 empty] | y | y
|  | Datenbank implementieren |  | 2 | [48 empty] | x | x
| Layout |  |  | 2 | AV | [47 empty] | y | y
|  | Grundlayout ertstellen |  | 2 | [48 empty] | x | x
| Frontend |  |  | 16 | [48 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  | Online Katalog (Produkte) |  | 5 | JA | [47 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Liste | 2 | [48 empty] | x | x
|  |  | Detailansicht | 2 | [50 empty] | x | x
|  |  | Suche | 1 | [52 empty] | x
|  | Accounts |  | 7 | [50 empty] | y | y | y | y | y | y | y
|  |  | Registration | 2 | [50 empty] | x | x
|  |  | Login | 1 | [52 empty] | x
|  |  | Profilansicht | 1 | [53 empty] | x
|  |  | Profildaten bearbeiten | 2 | [54 empty] | x | x
|  |  | Transaktionsverlauf | 1 | [56 empty] | x
|  | Warenkorb |  | 5 | [50 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Hinzufügen | 2 | [50 empty] | x | x
|  |  | Editieren | 1 | [52 empty] | x
|  |  | Bestellen | 2 | [53 empty] | x | x
|  | Zahlungsabwicklung |  | 4 | [57 empty] | y | y | y | y
|  |  | Vorauskasse | 2 | [57 empty] | x | x
|  |  | Rechnung | 2 | [59 empty] | x | x
|  | After Sales |  | 5 | [55 empty] | y | y | y | y | y
|  |  | Status einsehen | 2 | [55 empty] | x | x
|  |  | Produkt bewerten | 3 | [57 empty] | x | x | x
| Backend |  |  | 9 | [55 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  | Produktverwaltung (Content Management) |  | 9 | [55 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y
|  |  | Produkt eingeben | 5 | [55 empty] | x | x | x | x | x
|  |  | Produkt editieren | 2 | [60 empty] | x | x
|  |  | Produkt löschen | 2 | [62 empty] | x | x
|  | Kundenverwaltung |  | 7 | [55 empty] | y | y | y | y | y | y | y
|  |  | Kunden editieren | 2 | [55 empty] | x | x
|  |  | Kunden sperren | 2 | [57 empty] | x | x
|  |  | Kunde aktivieren | 2 | [59 empty] | x | x
|  |  | Kunden löschen | 1 | [61 empty] | x
| Schnittstellen |  |  | 7 | SD | [47 empty] | y | y | y | y | y | y | y
|  | Kunden exportieren |  | 2 | [48 empty] | x | x
|  | Produkte exportieren |  | 2 | [50 empty] | x | x
|  | Bestellungen exportieren |  | 2 | [52 empty] | x | x
|  | Abfragen der API Version |  | 1 | [54 empty] | x
| Test |  |  | 6 | [64 empty] | y | y | y | y | y | y
|  | Tests planen |  | 2 | [64 empty] | x | x
|  | Tests durchführen |  | 2 | [66 empty] | x | x
|  | Fehler beheben |  | 2 | [68 empty] | x | x
Abnahme (nicht Teil der PA_6) |  |  |  | 9 | [76 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y
| Abnahme LFH |  |  | 5 | [76 empty] | x | x | x | x | x
| Korrekturen |  |  | 2 | [81 empty] | x | x
| Definitive Abnahme |  |  | 2 | [83 empty] | x | x