## Slide 1: Status Meeting 2- Gruppe LFH
Studenten: Jonas Alder, Patrick Bösch, Sandro Dallo, Andy Villiger

## Slide 2: Agenda
Status Termine
Status Lieferobjekte
Status Qualität
Nächste Schritte
Rollenverteilung

## Slide 3: Status Termine
Termin | Status | Arbeitsschritt | Massnahmen
29.09.2013 | Abgeschlossen | Statusmeeting 1 | 
04.10.2013 | Abgeschlossen | Abnahme Pflichtenheft LFH | .
21.10.2013 | teilweise kritisch | Abnahme Fachkonzept LFH | Parallel Beginn der Realisierungsphase
03.12.2013 | teilweise kritisch | Realisierung | Mehr Zeit einplanen Abgabetermin mit LFH verschieben
06.12.2013 | teilweise kritisch | Abnahme Endprodukt LFH | Abgabetermin verschieben
20.12.2013 | Planmässig | Abgabe Projektdokumentation | 

## Slide 4: Status Lieferobjekte
Status | Lieferobjekt | Beschreibung | Massnahmen
planmässig | Pflichtenheft | Formulieren des Pflichtenhefts anhand des Lastenhefts und der Schnittstellendefinition. Das Pflichtenheft ist umfangreich, aber noch nicht ganz abgeschlossen. | 
Planmässig | Projektstrukturplan | Projektstrukturplan erstellt. Wir laufend angepasst, wenn noch was dazu kommt | Anpassungen falls nötig
Planmässig | Phasenplan | Der Phasenplan wurde erstellt | 
Planmässig | Terminplan | Der Terminplan wurde erstellt | 
Planmässig | Systemidee | Die Systemidee wurde beschrieben | 
Planmässig | Systemanwendungsfälle | Die Systemanwendungsfälle wurden beschrieben | 

## Slide 5: Status Lieferobjekte II
Status | Lieferobjekt | Beschreibung | Massnahmen
Planmässig | Domänenmodell | Das Domänenmodell wurde erstellt | 
Planmässig | Systemablaufmodell | Die nötigen Aktivitätsdiagramme wurden erstellt | 
Planmässig | Schnittstellenbeschreibung | Die Schnittstellen wurden beschrieben | 
Planmässig | Softwarearchitektur | Die Architektur wurde beschrieben. | 
Planmässig | Klassenmodelle | Die Klassenmodelle wurden erstellt | 
Planmässig | Datenmodell | ERM wurde erstellt | 
Planmässig | Dynamische Modelle | Zustandsdiagramme wurden erstellt | 
Planmässig | Testkonzept | Das Testkonzept wurde erstellt. | 
Planmässig | Spezifikation der Bedienoberflächen | Die GUI Skizzen wurden erstellt. | 

## Slide 6: Status Lieferobjekte III
Status | Lieferobjekt | Beschreibung | Massnahmen
Planmässig | Inbetriebnahme | Beschreibung der Installation der Software | Installation beschreiben
Planmässig | Coderichtlinien | Wurden definiert | 
Kritisch | Quellcode | Wir haben mit der Realisierung begonnen. Sind aber im Verzug | Ferien geplant, um die Zeit wieder aufzuholen.
Planmässig | Code Dokumentation | Wird laufen ergänzt | 
Planmässig | Unit-Tests | Die Tests werden definiert und dann implementiert | Definition der Tests fertigstellen.
Planmässig | Testprotokolle | Das Testprotokoll wird gerade erstellt. | Testprotokoll fertigstellen.

## Slide 7: Status Qualität
Qualität durch interne Reviews
Dokumente von der LFH durchgesehen
Qualität bisher gut

## Slide 8: Nächste Schritte
Termin | Arbeitsschritt | Beschreibung
03.12.2013 | Realisierung | Fertigstellung der Programmierung inkl. Testing
06.12.2013 | Abnahme Endprodukt LFH | Abgabe des Programms an die LFH
20.12.2013 | Abgabe Projektdokumentation | Versenden der Projektarbeit an die Dozenten

## Slide 9: Rollenverteilung – Phase Initialisierung
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Patrik Bösch
Fachspezialist | Sandro Dallo
Fachspezialist | Jonas Alder
Qualitätssicherung | Andy Villiger

## Slide 10: Rollenverteilung – Phase Konzept
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Andy Villiger
Fachspezialist | Patrick Bösch
Fachspezialist | Jonas Alder
Fachspezialist | Sandro Dallo

## Slide 11: Rollenverteilung – Phase Realisierung
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Sandro Dallo
Fachspezialist | Jonas Alder
Fachspezialist | Andy Villiger
Fachspezialist | Patrick Bösch

## Slide 12: Rollenverteilung – Phase Abnahme
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Jonas Alder
Fachspezialist | Sandro Dallo
Fachspezialist | Patrick Bösch
Fachspezialist | Andy Villiger

## Slide 13: Danke für die Aufmerksamkeit