## Tabelle1
Tätigkeit | Wer | Datum | (In Stunden)Zeit
Initiales Play Projekt erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-11 | 1
UML Diagramm ins Fachkonzept überführt | Sandro Dallo | 2013-11-14 | 1
Activity Diagramme erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-15 | 3
ER Diagramm angepasst | Sandro Dallo | 2013-11-16 | 0.5
Initiales Testkonzept erstellt | Sandro Dallo | 2013-11-17 | 1
Statusbericht und Zeiterfassung | Sandro Dallo | 2013-11-18 | 1
GUI Sketch | Jonas Alder | 2013-11-04 | 2
Review Technologieentscheid | Jonas Alder | 2013-11-10 | 0.5
GUI Sketch | Jonas Alder | 2013-11-16 | 2
GUI Sketch, Fachkonzept, Testkonzept | Jonas Alder | 2013-11-17 | 4
Fachkonzept, Testkonzept | Jonas Alder | 2013-11-18 | 2
Use Cases Initaler Entwurf | Patrick Bösch | 2013-10-13 | 4
ERM erstellt | Patrick Bösch | 2013-11-06 | 2
Fachkonzept Initialer Entwurf | Patrick Bösch | 2013-11-13 | 3
Use Cases Import / Export ergänzt | Patrick Bösch | 2013-11-14 | 1
State Diagram Warenkorb | Patrick Bösch | 2013-11-15 | 1