|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 1** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Anforderungsanalyse |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Sandro Dallo | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Das Lastenheft der LFH muss analysiert werden. Mögliche Lösungen sind zu überlegen und erste grobe Unterteilung der Anforderung in Arbeitspakete sind zu vollziehen | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Anforderungen sind klar und in strukturierter Form vorhanden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Antwort der LFH auf Fragen dauern zu lang * LFH antwortet gar nicht | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Lastenheft LFH | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 24.09.2013 | **Vorgänger** |  |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 1.2 |
| **Ende** | 24.09.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 2** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | PSP erstellen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Patrick Bösch | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Anforderungen aus dem Lastenheft der LFH werden in einzelne Arbeitspakete zerlegt. Abhängigkeiten werden definiert und daraus ein Projektstrukturplan erstellt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Projektstrukturplan ist fertig erstellt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Anforderungen gehen vergessen * Abhängigkeiten sind nicht korrekt | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Lastenheft LFH | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 16.09.2013 | **Vorgänger** | 1.1 |
| **Dauer** | 3 PT | **Nachfolger** | 1.3 |
| **Ende** | 18.09.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 3** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Aufwandsschätzung |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Andy Villiger | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Alle Arbeitspakete sind zu schätzen. Es wird eine Expertenschätzung gemacht. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Aufwände für die Arbeitspakete sind festgelegt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Arbeitspaketbeschreibungen | | |
| **Ausgangsdokumente** | Zeitplan | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 19.09.2013 | **Vorgänger** | 1.2 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 1.4 |
| **Ende** | 19.09.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 4** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.4 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Pflichtenheft schreiben |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Jonas Alder | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Das Pflichtenheft ist zu formulieren. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Fertiges Pflichtenheft zur Abgabe an Auftraggeber | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Lastenheft, Arbeitspaketbeschreibungen, Zeitplan | | |
| **Ausgangsdokumente** | Pflichtenheft | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 20.09.2013 | **Vorgänger** | 1.3 |
| **Dauer** | 6 PT | **Nachfolger** | 1.5 |
| **Ende** | 27.09.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 5** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.5 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Review durch LFH |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Andy Villiger | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die LFH schaut das Pflichtenheft durch. Allfällige Änderungen werden in einer Telefonkonferenz besprochen. | | | |
| **Ziele** | | | |
| LFH nimmt Stellung zum Pflichtenheft, damit es überarbeitet und abgenommen werden kann. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Viele Änderungswünsche bringen Zeitplan durcheinander | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Pflichtenheft | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 30.09.2013 | **Vorgänger** | 1.4 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 1.6 |
| **Ende** | 30.09.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 6** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.6 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Pflichtenheft überarbeiten |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Patrick Bösch | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die besprochenen Änderungswünsche bzw. Detaillierungen werden ins Pflichtenheft eingearbeitet | | | |
| **Ziele** | | | |
| Ein vollständiges Pflichtenheft, welches durch die LFH abgenommen wird. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Die Änderungen wurden falsch verstanden | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Pflichtenheft | | |
| **Ausgangsdokumente** | Pflichtenheft | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 01.10.2013 | **Vorgänger** | 1.5 |
| **Dauer** | 3 PT | **Nachfolger** | 1.6 |
| **Ende** | 03.10.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 7** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 1.7 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Abnahme Pflichtenheft |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Andy Villiger | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die LFH bekommt das überarbeitete Pflichtenheft und nimmt das Dokument ab. Damit wir diese Phase abgeschlossen und das Fachkonzept kann erstellt werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Pflichtenheft ist durch die LFH abgenommen. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Die LFH antwortet nicht * Die LFH antwortet zu wenig schnell * Die LFH nimmt das Pflichtenheft nicht ab und eine weitere Überarbeitung ist nötig | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Pflichtenheft | | |
| **Ausgangsdokumente** | Schriftliche Bestätigung der Abnahme | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 04.10.2013 | **Vorgänger** | 1.6 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 2.1 |
| **Ende** | 04.10.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 8** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 2.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Analyse und Design |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Sandro Dallo | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Das Pflichtenheft wird analysiert und die Grundarchitektur ist festgelegt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Grundarchitektur ist festgelegt und das grobe Design der Applikation ist klar. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Pflichtenheft | | |
| **Ausgangsdokumente** | Analyse | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 04.11.2013 | **Vorgänger** | 1.7 |
| **Dauer** | 5 PT | **Nachfolger** | 2.2 |
| **Ende** | 08.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 9** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 2.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Detailspezifikation |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Jonas Alder | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die durch die Analyse gewonnen Erkenntnisse werden zu den Lieferobjekten der FFHS verarbeitet. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Alle Lieferobjekte, welche wir im Rahmen der PA\_6 der FFHS zu erstellen haben, sind erstellt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Analyse | | |
| **Ausgangsdokumente** | Detailspezifikation | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 11.11.2013 | **Vorgänger** | 2.1 |
| **Dauer** | 5 PT | **Nachfolger** | 2.3 |
| **Ende** | 15.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 10** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 2.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Fachkonzept erstellen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Patrick Bösch | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Lieferobjekte der FFHS werden zu einem Dokument verarbeitet, welches der LFH zugestellt wird | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Fachkonzept ist fertig erstellt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Detailspezifikation | | |
| **Ausgangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 18.11.2013 | **Vorgänger** | 2.2 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 2.4 |
| **Ende** | 19.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 11** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 2.4 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Review durch die LFH |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Andy Villiger | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die LFH kontrolliert das Dokument und bringt allfällige Änderungswünsche an. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Änderungswünsche der LFH sind klar | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Viele Änderungswünsche gefährden Termin. | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 20.11.2013 | **Vorgänger** | 2.3 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 2.5 |
| **Ende** | 20.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 12** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 2.5 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Fachkonzept überarbeiten |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Sandro Dallo | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Änderungswünsche der LFH werden ins Fachkonzept eingearbeitet. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Fachkonzept ist in einer Fassung vorhanden, welche von der LFH abgenommen wird. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Änderungswünsche wurden falsch verstanden. | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 21.11.2013 | **Vorgänger** | 2.4 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 2.6 |
| **Ende** | 22.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 13** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 2.6 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Abnahme Fachkonzept |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Jonas Alder | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die LFH nimmt das überarbeitete Fachkonzept ab. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die LFH nimmt das überarbeitete Fachkonzept ab. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
| * Die LFH will noch mehr Änderungen haben. * Die LFH antwortet nicht * Die LFH antwortet langsam. | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** | Schriftliche Bestätigung der Abnahme | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 23.11.2013 | **Vorgänger** | 2.5 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.1 |
| **Ende** | 23.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 14** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.1.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Datenbank implementieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Patrick Bösch | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Das SQL Script wird aufgrund des ERM erstellt | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Datenbank kann mittels eines SQL Scripts erstellt werden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** | SQL-Script | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 13.11.2013 | **Vorgänger** | 2.6 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.2, 3.3, 3.4 |
| **Ende** | 14.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr .15** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.1.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Online Katalog Liste |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Jonas Alder | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Produkte werden in einer Übersicht im Shop dargestellt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Übersicht der Produkte im Shop ist implementiert | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 15.11.2013 | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.2.1.3 |
| **Ende** | 16.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 16** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.1.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Online Katalog Detail |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Jonas Alder | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Produkte werden in der Detailmaske angezeigt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Detailseite der Produkte ist implementiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 16.11.2013 | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** | 17.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 17** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.1.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Online Katalog Suche |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** | Jonas Alder | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Produkte können im Katalog gesucht werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Produkte können durchsucht werden und das Ergebnis kann über die Liste dargestellt werden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** | 18.11.2013 | **Vorgänger** | 3.2.1.1 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** | 19.11.2013 | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 18** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.2.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Registration |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Ein Besucher kann sich im Shop System registrieren. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der Registrierungsprozess ist implementiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.2.2.2 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr .19** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.2.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Login |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der User kann sich am Webshop System anmelden | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der User kann sich erfolgreich am Shop System anmelden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.2.1 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.2.2.3 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 20** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.2.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Profilansicht |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der Benutzer kann sein Online Profil anschauen | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Shop System ermöglicht dem eingeloggten User die Ansicht des Online Profils. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.2.2 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 21** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.2.4 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Profildaten bearbeiten |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der Benutzer kann seine Profilinformationen bearbeiten | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das System ermöglicht es dem eingeloggten Benutzer seine Profildaten zu editieren. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.2.3 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 22** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.2.5 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Transaktionsverlauf |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der eingeloggte Benutzer kann seine bisherigen Bestellungen anschauen. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das System ermöglicht es dem eingeloggten Benutzer seine bisherigen Bestellungen einzusehen. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 1 | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 23** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.3.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Produkt hinzufügen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Ein Produkt wird dem Warenkorb hinzugefügt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Ein Produkt kann dem Warenkorb hinzugefügt werden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.2.3.2 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 24** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.3.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Editieren von Produkten |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Hinzugefügte Produkte können entfernt oder die Anzahl verändert werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das System erlaubt es bei den Produkten im Warenkorb die Anzahl zu verändern bzw. die Produkte aus dem Warenkorb zu entfernen. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.3.1 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 25** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.3.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Bestellen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der Benutzer kann den Warenkorb bestellen. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der Benutzer kann den Inhalt eines Warenkorbs bestellen. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.2.4 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 26** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.4.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Rechnung |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der Benutzer kann den Warenkorb auf Rechnung bestellen | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der Benutzer hat den Warenkorb bestellt und Rechnung ausgewählt | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.3.2 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 27** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.4.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Vorauskasse |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Der Benutzer kann den Vorauskasse auf Rechnung bestellen | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der Benutzer hat den Warenkorb bestellt und Vorauskasse ausgewählt | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.2.3.2 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 28** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.2.5.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Status einsehen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Status der Bestellung einsehen | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der Benutzer kann den Status der Bestellung einsehen. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 29** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.1.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Produkt bewerten |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die bestellten Produkte können von den Benutzern bewertet werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das System hat die Bewertung entgegen genommen und gespeichert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 3 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 30** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.1.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Produkt eingeben |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Ein neues Produkt wird im System erfasst. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das neue Produkt wird erfasst und in der Datenbank persistiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 3 PT | **Nachfolger** | 3.3.1.2 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 31** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.1.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Produkt editieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Daten eines vorhandenen Produktes werden angepasst. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die angepassten Daten werden in der Datenbank persistiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.3.1.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 32** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.1.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Produkt löschen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Daten eines vorhandenen Produktes werden angepasst. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die angepassten Daten werden in der Datenbank persistiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 33** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.2.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Kunde editieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Daten eines vorhandenen Kunden werden angepasst. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die angepassten Daten werden in der Datenbank persistiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 34** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.2.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Kunde sperren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Ein aktiver Kunde kann gesperrt werden, dass er sich nicht mehr am System anmelden kann. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Login des Kunden wird verhindert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 35** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.2.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Kunde aktivieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Ein gesperrter Kunde kann reaktiviert werden, dass er sich wieder am System anmelden kann. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Login des Kunden ist wieder möglich. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 36** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.3.2.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Kunde löschen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Ein im System vorhandener Kunde kann gelöscht werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Der Benutzer wird aus der Datenbank entfernt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 37** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.4.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Kunden exportieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Kunden sollen im JSON bzw. XML Format an Mave exportiert werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Kundendaten können als JSON bzw. XML zur Verfügung gestellt werden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 38** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.4.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Produkte exportieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Produkte sollen im JSON bzw. XML Format an Mave exportiert werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Produktdaten können als JSON bzw. XML zur Verfügung gestellt werden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 39** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.4.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Bestellungen exportieren |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Bestellungen sollen im JSON bzw. XML Format an Mave exportiert werden. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Bestellungen können als JSON bzw. XML zur Verfügung gestellt werden. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 40** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.4.4 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Abfrage Version |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die API Version soll über eine Schnittstelle abgefragt werden können. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die API Version wird über die Schnittstelle zur Verfügung gestellt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.1 |
| **Dauer** | 1 PT | **Nachfolger** | 3.5 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 41** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.5.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Tests planen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die Testfälle für die Applikation werden definiert. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Tests sind beschrieben. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** | Testdokumentation | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 2.0 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5.2 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 42** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.5.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Tests durchführen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die beschriebenen Tests werden ausgeführt und die Resultate festgehalten | | | |
| **Ziele** | | | |
| Alle Tests wurden ausgeführt und Resultate dokumentiert. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Testdokumentation | | |
| **Ausgangsdokumente** | Dokumentation der Testresultate | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.5.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 3.5.3 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 43** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.5.3 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Fehler beheben |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die beim Testing gefundenen Fehler werden behoben. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Alle im Testing gefunden Fehler sind behoben. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Testdokumentation, Dokumentation der Testresultate, Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.5.2 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 4.0 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 44** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 3.6.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Grundlayout erstellen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Das Grundlayout der Applikation wird erstellt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Das Layout für den Shop wurde erstellt. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 2.0 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** |  |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 45** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 4.0 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Abnahme LFH |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die LFH testet die Applikation durch und meldet Fehler bzw. Anpassungen. | | | |
| **Ziele** | | | |
| * Fehler werden entdeckt und gemeldet * Schnittstelle mit MAVE werden getestet und allfällige Anpassungen gemeldet. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Fachkonzept | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 3.0 |
| **Dauer** | 5 PT | **Nachfolger** |  |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 46** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 4.1 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Korrekturen |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die gefunden Fehler werden korrigiert bzw. die noch nötigen und im Pflichtenheft erwähnten Anpassungen ergänzt. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Fertige - für die Abnahme bereite – Applikation. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** | Testdokumentation LFH | | |
| **Ausgangsdokumente** |  | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 4.0 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** | 4.2 |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket Nr. 47** | | | |
| **Projekt** | Eshomo | **PSP-Code** | 4.2 |
| **Projektleiter** | Gruppe LFH | **PSP-Titel** | Definitive Abnahme |
| **Kunde** | LFH | **Freigabe durch** | LFH |
| **AP-Verantwortlicher** |  | **Abnahme durch** | LFH |
|  |  |  |  |
| **Beschreibung** | | | |
| Die fertige Applikation wird von der LFH abgenommen und das Projekt beendet. | | | |
| **Ziele** | | | |
| Die Applikation ist von der LFH abgenommen. | | | |
| **Einsatzmittel** | | | |
|  | | | |
| **Risiken** | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Referenzen** |  | | |
| **Eingangsdokumente** |  | | |
| **Ausgangsdokumente** | Schriftliche Bestätigung der Abnahme. | | |
| **Anlagen** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Beginn** |  | **Vorgänger** | 4.1 |
| **Dauer** | 2 PT | **Nachfolger** |  |
| **Ende** |  | **Termininformationen** |  |
| **Kosten** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Erstellt von** | Patrick Bösch | **Version** | 1.0 |
| **Genehmigt von** | LFH | **Genehmigt am** | 04.10.2013 |